ICS	XX.XXX.XX

CCS  XXX

IMAS

团	体	标	准

T/IMAS XXX—2024

展览项目运营操作规范

Operation Specification of exhibition project

（征询意见稿）

2024 - 4- 10 发布	2024 - 5- 20 实施

内蒙古会展经济科学发展研究会	发 布

## 目	次

前言	II

- 范围	1

- 基本要求	1

- 展前筹备	1

- 招展	2

- 招商	3

- 展览会现场管理	3

- 撤展	4

- 服务评价与改进	4

I

## 前	言

本标准按照GB/T  1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的

规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由内蒙古会博科技发展有限责任公司提出。

本文件由内蒙古会展经济科学发展研究会归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区博览中心、内蒙古财经大学、内蒙古艺术学院、内蒙古人事人才

公共服务中心、包头国际会展中心、内蒙古大学生创业联合会。

本文件主要起草人：尹慧明、狄建伟、徐昊、葛丽英、杨曦、田志馥、蒋柠、夏智慧、荆国栋、

张惠、王德全、宫慧楠、武龙、查干乌拉、李建军、刘佳、李荣艳、张莉杰、蒋建苓、郭刚、汪士钦、李春阳、毕会娜、尹慧龙、狄钰珈、王又增、赵永文、董晨阳、王哲、格根宝力尔、王广飞、李涛、

杜潇、尹玥淇、陈献勇、额博尔夫、秦思扬、杨森。

II

展览项目运营操作规范

- 1   范围

本标准规定了展览项目的运营程序。

本标准适用于利用展馆举办的各类展览项目的运营操作。

- 2  基本要求

- 2.1  举办展览会需经有关部门许可方可举办的，主办单位应取得相应的批准文件。

- 2.2  主办单位应与相关合作单位签订合作协议书。

- 2.3  招展信息应真实、合法，展览会名称、主办和承办单位全称，举办时间、地点等应与有关部门许可或者备案的事项一致。

- 3  展前筹备

- 3.1  市场调研

- 3.1.1  确定调研目标

- 3.1.1.1   梳理最初笼统的、不确定的多种假设，通过进行试探性市场调研，确定调研目标，形成市场调研的基本假设。

- 3.1.1.2   调研范围包括行业环境调研、目标顾客调研、同类展览会调研等。

- 3.1.1.3   试探性市场调研的方式有：

        - 与有关营销人员进行讨论；

        - 走访代表性参展商并开展问卷调查；

        - 走访目标观众；

        - 请教行业专家与学者等。

- 3.1.2   制定调研计划

拟定调研提纲，内容包括但不限于调研对象、调研内容、调研方法、调研进度、经费预算。

- 3.1.3   收集市场信息

通过各种渠道收集市场信息，包括市场需求度、同类活动竞争力等信息。

- 3.1.4   撰写报告

撰写可行性研究报告，主要包括以下内容：

- 项目简介；

- 展览项目战略分析（SWOT 分析），通常分四步完成：

  - 分析内部优势和劣势，找出对展览项目具有关键性影响的优劣势；

1

  - 分析项目面临的外部机会和威胁；

  - 将外部机会和威胁与内部优势和劣势进行匹配，形成可行备选战略；

  - 甄别选择备选战略，确定目前应才去的战略策略。

- 展览会的市场前景和目标市场风险分析，包括但不限于：

  - 对展览题材所属产业和市场情况的分析；

  - 对国家有关法律、政策的分析；

  - 对相关展览会的情况的分析；

  - 对展览会举办地市场的分析等。

- 经济方面的可行性分析，包括但不限于：

  - 收入成本分析；

  - 盈亏平衡分析；

  - 现金流量分析。

- 结论等。

- 3.2   项目立项

- 3.2.1  项目提交评审通过后，方可立项。

- 3.2.2  立项后确定项目的组织结构。

- 3.3  制定实施方案

- 3.3.1  方案一般包括展览会的名称和举办地点、办展机构的组成、展品范围、办展时间、办展频率、展览会规模和展览会定位以及组织措施、财务预算等内容。

- 3.3.2  成立项目组对展览会工作人员的工作进行统筹安排。

- 3.3.3  对准备在展览会期间同期举办的各种相关活动（如技术交流会、研讨会、各种表演等）作出计划安排。

- 3.4   宣传推广

- 3.4.1  制定宣传推广计划，选择宣传推广目标对象。

- 3.4.2  构建宣传推广队伍，准备展览会宣传资料，宣传资料的内容包括但不限于：

- 展览会行业背景；

- 组织者历史业绩；

- 展览会历史数据；

- 以往参展商和观众对展览会的评价；

- 本届展览会的特色。

- 3.4.3  运用报纸、杂志、广播、电视、户外广告，网络等多种媒体对展览会进行宣传推广，设计展览会邀请函并发放。

- 4   招展

- 4.1  招展可通过电话营销、客户谈判、广告营销、网络营销等方式进行。

- 4.2  招展工作的步骤有：

- 4.2.1  前期准备

- 4.2.1.1  收集目标参展商信息，建立目标参展商数据库，可通过以下方式收集：

- 2

    - 行业企业名录收集；

    - 商会和行业协会收集；

    - 政府主管部门收集；

    - 专业报刊收集；

    - 同类展览会收集；

    - 专业网站收集；

    - 黄页电话号码簿收集。

- 4.2.2.2  准备招展中用到的邀请函、展台图、参展回执、参展指南等；

- 4.2.2  发布信息

- 按照实施方案，通过各种宣传途径发布展会相关信息；

- 4.2.3  邀请参展

- 组织展商参展及邀请政府职能部门和行业社会组织组团参展；

- 4.2.4  确认参展

- 确认各项参展手续（报名注册、确定展位、缴纳款项）；

- 4.2.5  协助服务

- 协助展商做好各项参展准备。

- 5  招商

- 5.1  招商工作可通过宣传推广、定向邀请、行业组织等方式进行。

- 5.2  招商工作的步骤有：

- 前期准备：确定目标观众、制定邀约计划；

- 宣传推广：按照实施方案，通过多种宣传方式发布展会信息；

- 观众组织：定向邀请专业观众参会；

- 接待服务：按照实施方案的要求提供相应的接待服务。

- 6  展览会现场管理

- 6.1  布展管理

- 6.1.1 布展前的准备工作

展览会布展前，应做好以下工作：

- 确定布展时间；

- 办理相关手续；

- 与相关服务商协商；

- 划分展览场馆功能区；

- 展览区和占位的划分；

- 展位画线工作。

- 6.1.2  展位布展

3

布展管理主要包括对展位搭建的监督和搭建问题的协调，现场施工管理，展位楣板的制作、安装与

核对。

- 6.1.3  现场环境布置

展览会现场环境布置包括：

- 展馆序幕大厅环境的布置；

- 各展区公共区域环境的布置；

- 嘉宾休息室或会客室环境的布置；

- 展览会新闻中心的布置。

- 6.2   现场协调

负责监督现场施工，为参展商协调现场租赁业务；布置安排会场外的广告宣传，交通运输及搬运工作等。

- 6.3  现场服务

现场服务包括但不限于：

- 专业观众登记及现场服务；

- 针对参展商的管理与服务；

- 信息咨询服务；

- 媒体接待与采访服务；

- 网络和信息服务；

- 车辆管理服务；

- 现场餐饮服务等。

- 6.4  现场保障

现场保障包括展览会的安全防范和安全保卫工作，消防安全工作、突发事件预防和应急处理工作等。

- 7  撤展

- 7.1  展览会结束后应组织安全拆除展台并安全清运，保证场馆地面干净整洁。

- 7.2  拆除展台过程中应保证展馆设施设备完好无损坏。

- 8   评价与改进

- 8.1  做好展后展商和观众的回访工作。

- 8.2  评估展览会质量，进行展后总结和项目绩效考核。

- 8.3  汇总情况，分析问题，改进提升。

4